## Исходные данные
Плановый период |  | Май | 2012
Портфель заказов
№ | Название проекта | Срок завершения | Трудоемкость, чел-дни |  |  | Праздники
|  |  | КПП | ТПП | Всего | 02.01.2012
1 | Проект А | 25.05.2012 | 13 | 8 | 21 | 07.01.2012
2 | Проект Б | 15.05.2012 | 7 | 4 | 11 | 23.02.2021
3 | Проект В | 20.05.2012 | 10 | 6 | 16 | 08.03.2012
4 | Проект Г | 15.05.2012 | 5 | 1 | 6 | 02.05.2012
5 | Проект Д | 31.05.2012 | 22 | 10 | 32 | 09.05.2012
6 | Проект Е | 31.05.2012 | 16 | 7 | 23 | 13.06.2012
| Итого |  | 73 | 36 | 109 | 07.11.2012
12.12.2012
Список специальностей
№ | Специальность | Код специальности | Количество специалистов
1 | Конструктор | 01 | =SUMIF(Специальность,СпецКонструктор)
2 | Технолог | 03 | 4
| Всего |  | 10
Список сотрудников-проектировщиков
№ | ФИО | Специальность | Разряд
1 | Губин | Технолог | 10 |  | Технолог
2 | Иванов | Конструктор | 13 |  | Конструктор
3 | Киселева | Конструктор | 14
4 | Конев | Технолог | 12
5 | Кошкин | Конструктор | 11
6 | Орлова | Конструктор | 14
7 | Петров | Конструктор | 13
8 | Родионова | Технолог | 12
9 | Рощин | Конструктор | 11
10 | Смирнов | Технолог | 12

## Распределение
Ра