## Slide 1: Кроссплатформенная автоматизированная информационная система для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений
Исполнители: студенты гр. 18П-3
А.И. Искужин,
М.В. Костусенко
Уфа 2021

## Slide 2
Scrum – это гибкий метод управления проектами, в рамках которого создаётся команда специалистов с распределёнными ролями, работающая на общий результат
Методология

## Slide 3
Команда
А.И. Искужин
М.В. Костусенко
Владелец продукта
Фулстек-разработчик
Администратор баз данных
Скрам-мастер
Фулстек-разработчик
Администратор баз данных
Системный администратор

## Slide 4
Принцип метода
Backlog
Sprint
To do
In progress
Test
Done

## Slide 5
Наша доска
Backlog
To do
In progress
Done
Information

## Slide 6
Стадии и этапы проектирования
№ этапа
1 | Проектирование требований к программному продукту | 14.09.2021-19.09.2021 | Готовое техническое задание.
2 | Проектирование ПО | 20.09.2021-01.10.2021 | Функциональная модель и диаграммы
3 | Разработка прототипа ПО | 02.10.2021-05.10.2021 | Прототип ПО - интерфейс
4 | Разработка веб-приложения | 06.10.2021-08.11.2021 | Внутренние модули, описания и руководства
5 | Тестирование и составление документации | 09.11.2021-23.11.2021 | Результаты тестирования, документация
6 | Передача программного продукта в эксплуатацию | 24.11.2021-30.11.2021 | Программный продукт, презентация
Название стадии
Срок
Отчетность

## Slide 7
Этап №1
№ этапа
1 | Проектирование требований к программному продукту | 14.09.2021-19.09.2021 | Готовое техническое задание.
 | Анализ предметной области |  | 
 | Разработка требований |  | 
 | Составление ТЗ |  | 
Название этапа
Срок
Отчетность

## Slide 8
Этап №2
№ этапа
2 | Проектирование ПО | 20.09.2021-01.10.2021 | 
 | Создание контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня | 20.09.2021-23.09.2021 | Функциональная модель
 | Составление диаграммы вариантов использования | 24.09.2021-28.09.2021 | Диаграммы вариантов использования
 | Составление диаграммы классов | 29.09.2021-01.10.2021 | Диаграмма классов. Описание классов
Название этапа
Срок
Отчетность

## Slide 9
Этап №3
№ этапа
3 | Разработка прототипа ПО | 02.10.2021-05.10.2021 | 
 | Разработка прототипа ПО | 02.10.2021-03.10.2021 | Прототип ПО - интерфейс
 | Разработка интерфейса программы | 04.10.2021 | Реализация системы на уровне интерфейса
 | Разработка прототипа интерфейса | 05.10.2021 | Презентация интерфейса
Название этапа
Срок
Отчетность

## Slide 10
Этап №4
№ этапа
4 | Разработка веб-приложения | 06.10.2021-08.11.2021 | 
 | Разработка программы | 06.10.2021-17.10.2021 | Внутренние модули, реализующие методы.
 | Составление описания программы | 18.10.2021-24.10.2021 | Описание программы.
 | Составление руководства пользователя | 25.10.2021-31.10.2021 | Руководство пользователя.
Название этапа
Срок
Отчетность

## Slide 11
Этап №5
№ этапа
5 | Тестирование и составление документации | 09.11.2021-23.11.2021 | 
 | Тестирование программного продукта | 09.11.2021-16.11.2021 | Тест-кейсы. Чек-листы. Функциональное тестирование.
 | Составление программной документации | 17.11.2021-23.11.2021 | Документация – протокол тестирования
Название этапа
Срок
Отчетность

## Slide 12
Этап №6
№ этапа
6 | Передача программного продукта в эксплуатацию | 24.11.2021-30.11.2021 | 
 | Подготовка программы для транспортировки | 24.11.2021-29.11.2021 | Программный продукт. Установочный пакет.
 | Презентация программного продукта | 30.11.2021 | Презентация программного продукта с постановкой задачи
Название этапа
Срок
Отчетность

## Slide 13
UML диаграмма Ганта

## Slide 14
UML диаграмма использования

## Slide 15
UML диаграмма классов

## Slide 16
UML диаграмма деятельности

## Slide 18
IDEF0 диаграмма

## Slide 20
Раздел авторизации
Окно авторизации

## Slide 21
Окно регистрации

## Slide 22
Неавторизованный доступ

## Slide 40
Стек технологий
Scrum методология разработки
Разработка прототипа ПО
Проектирование ПО
Составление ТЗ
Инструменты разработки веб-приложения
Инструмент совместной разработки

## Slide 41
Спасибо за внимание